## Sheet1
富定金服p2p网站开发计划
序号 | 任务 | 子任务 | 起始日期 | 结束日期 | 参与人员 | 备注
1 | 网站设计 |  |  |  | 美工
1.1 |  | 网站首页设计 | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 美工
1.2 |  | 网站首页确认及修改 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 美工
1.3 |  | 网站核心页面设计及确认 | 2015-06-08 | 2015-06-19 | 美工
1.4 |  | 网站其它页面设计及开发配合 | 2015-06-22 | 2015-07-31 | 美工
1.5 |  | 手机网站、微信网站设计 | 2015-08-03 | 2015-08-21 | 美工
2 | 网站开发 |  |  |  | 开发
2.1 |  | 技术预研、架构选型、开发环境准备 | 2015-05-20 | 2015-05-29 | 开发
2.2 |  | 产品定义，功能模块定义 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 开发
2.3 |  | 网站功能模块开发 | 2015-06-08 | 2015-07-31 | 开发
2.4 |  | 网站功能测试 | 2015-08-03 | 2015-08-31 | 开发
2.5 |  | 网站上线 | 2015-09-01 |  | 开发
3 | 微信及APP开发
3.1 |  | 微信、手机网站开发 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 开发
3.2 |  | 微信、手机网站测试 | 2015-10-07 | 2015-10-20 | 开发
3.3 |  | 微信、手机网站上线 | 2015-10-30 |  | 开发
3.4 |  | IOS端APP开发 | 2015-08-10 | 2015-10-31 | 开发
3.5 |  | 安卓端APP开发 | 2015-09-10 | 2015-11-15 | 开发
3.6 |  | IOS、安卓客户端测试 | 2015-11-16 | 2015-12-15 | 开发
3.7 |  | IOS、安卓客户端上线 | 2015-12-20 |  | 开发